Дорожная карта

реализации Программы патриотического воспитания

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Глубоковская средняя общеобразовательная школа Завьяловского района» Алтайского края

| №/№ | Наименование мероприятия | Конкретные действия | Сроки | Ресурсное обеспечение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (сентябрь 2011 – сентябрь 2012 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование школьной нормативно-правовой документации, соответствующей Концепции педагогической деятельности и специфике образовательной и воспитательной деятельности. | 1.Разработка программ, положений, локальных актов по направлениям «Связь поколений», «Растим патриота и гражданина России», «Мой край родной», «Я и семья» 2.Разработка концептуальных, нормативно-правовых, организационно-управленческих и учебно-методических документов. | июнь 2011 г. - июнь 2012 г. | Специальная литература, интернет, высококвалифицированные педагогические кадры |  |  |  |
| 1.2. | Реализации проектных идей инклюзивного образования в условиях интеграции. | 1.Подготовка программ, семинаров, практикумов по обучению технологиям работы с детьми согласно инициативе Президента в области образования 2.Формирование пакета диагностических методик Формирование пакетов диагностических методик «Формирование ключевых компетенций школьников в учебно – воспитательном процессе» , анкета «Оценка уровня инновационного потенциала педагогического коллектива». -Карта педагогической оценки и самооценки готовности педагога – воспитателя к инновационной деятельности. 3.Формирование пакетов мониторинговых исследований «Компетентность педагогов по работе в условиях Новой школы», «Профессиональная компетентность педагогов по работе с детьми разных групп здоровья». 3.Приобретение программно-методического материала (набор СД дисков, специальная литература и т.д.) 4.Формирование группы педагогов, специалистов по работе с детьми, имеющими ОВЗ. 5.Обучение педагогов, специалистов работе в условиях «Нашей новой школы» по патриотическому воспитанию. 6.Повышение квалификации, обучение руководящих работников и педагогов, задействованных в реализации проекта. 7.Выезды, командировки проектно-административной команды по обмену опытом и обучению технологиям работы в новых условиях политики государства в сфере образования | сентябрь-декабрь 2011 г. | Специальная литература, интернет, высококвалифицированные педагогические кадры Финансовые ресурсы (бюджетные и внебюджетные) Привлечённые профессиональные кадры |  |  |  |
| 1.3. | Социальное партнерство с учреждениями и организациями в целях содействия развитию школы. | 1.Организация партнерского взаимодействия с другими образовательными учреждениями района ,края : школы, входящие в Завьяловский школьный округ, ЦДТ, школа искусств , Глубоковский детский сад « Ромашка», средние и высшие профессиональные заведения Алтайского края (в том числе Романовское ПУ № 18, Благовещенское ПУ № 54) 2.Организация партнерского взаимодействия с правоохранительными органами, отделом по делам молодежи районной администрации, учреждениями культуры и дополнительного образования, районной молодежной организацией «Содружество», районным Центром занятости, СПК колхозом «Фрунзенский», администрацией Глубоковского сельского совета | сентябрь 2011 г. - июнь 2012 г. | Социальные партнёры в лице родителей, представителей местного сообщества, общественных организаций, культурных и административных учреждений, специалистов разных профилей деятельности, заинтересованный круг представителей общественности |  |  |  |
| 1.4. | Создание новых информационных баз данных по направлениям деятельности школы. | 1.Создание базы данных «Патриотическое воспитание школьников». 2.Формирование электронной базы данных по инновационным образовательным ресурсам, используемым в учебной деятельности. 3.Формирование базы данных по результативности инновационной учебной деятельности. 4.Формирование электронной базы данных по инновационным образовательным ресурсам, используемым в воспитательной деятельности. 5.Формирование базы данных по результативности инновационной воспитательной деятельности. 6.Формирование базы данных по социальным компетентностям и творческим достижениям учащихся. 7. Формирование базы данных по развитию кадрового ресурса МКОУ « Глубоковская СОШ» | июнь-декабрь 2012 г. | Программное информационно-коммуникационное обеспечение, информационные технологии, интернет, компьютерное и мультимедийное оборудование, множительная техника, высококвалифицированные специалисты, специальная профессиональная литература |  |  |  |
| 2. ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП (июнь 2012 - июнь 2015годы) |  |  |  |  |  | Проведение семинарских занятий для педагогов по обучению работе на оборудовании | в течение 2010 г. |
| 2.1. | Реализации проектных идей образования в условиях интеграции: -обучение педагогических кадров, обмен опытом; -работа с родительской общественностью; -диагностические исследования, мониторинг, практические занятия и сопровождение участников проекта -методическая работа и методическое сопровождение проекта; -работа с нормативно-правовой базой по реализации проекта; -взаимодействие с партнёрами и СМИ. | 1.Проведение семинарских занятий, обучающих семинаров, конференций, тренингов для педагогов по обучению технологиям работы с детьми согласно инициативе Президента в области патриотического воспитания 2.Проведение мастер - классов для педагогов и вспомогательного персонала с приглашением специалистов. 3.Конференции, круглые столы по обмену опытом работы с учащимися , обучаемыми по ФГОСам нового поколения 4.Выезды, командировки педагогов по обмену опытом и обучению педагогов школы по патриотическому воспитанию. 5.Проведение обучающих практических занятий для педагогов на установленном оборудовании. 6.Проведение демонстрационных сеансов и практикумов для родителей учащихся. 7.Проведение родительских собраний, всеобуча и консультаций. 8.Проведение практических занятий для учащихся школы с разными группами здоровья 9.Психологическая поддержка участников проекта Проведение мониторингов: «Компетентность педагогов по работе с новым ИКТ оборудованием», «Профессиональная компетентность педагогов по патриотическому воспитанию». 11.Проведение диагностических исследований: «Влияние патриотического воспитания на овладение школьниками ключевых компетенций», «Эффективность использования нового оборудования педагогами». 12.Отслеживание изменений психофизиологического состояния учащихся в связи с реализацией патриотического воспитания. 13.Работа методических сообществ, специалистов и педагогов по внедрению в жизнь инициативы Президента. 14.Методическая работа по сбору материалов практической деятельности, технологий, методик развития детей . 15.Методическая работа по сбору материалов практической деятельности специализированных кабинетов. 16.Разработка формы отчётности по данному направлению. 17.Презентация реализуемого проекта родительской общественности. 18.Работа с нормативно-правовой базой, организационно-управленческими и учебно-методическими документами. 19.Взаимодействие с партнёрами, ресурсными центрами, другими учреждениями, работающими в сфере образования. 20.Создание баннера на школьном сайте и работа по обновлению материалов. 21.Публикация статей по теме реализуемой программы в периодических изданиях и в СМИ. Методика диагностики воспитанности учащихся и педагогов Анкетирование: Анкета «Креативность педагогов воспитателей в условиях инновационной среды». Анкета «Педагогические инициативы» Анкета «Девять ступеней продвижения педагога-воспитателя к новому». Анкета «Продвижение нового в педагогическом коллективе» Анкета «Удовлетворённость педагогов-воспитателей участием в инновационной деятельности». | в течение 2012-2013 г.г. в течение 2012-2013 г.г. в течение 2013-2014 г.г. в течение 2013-2014 г.г. в течение 2014-2015 г.г. с октября 2013 г. по декабрь 2015г. | Специальная литература, интернет, высококвалифицированные педагогические кадры Финансовые ресурсы (бюджетные и внебюджетные) Привлечённые профессиональные кадры Программное информационно-коммуникационное обеспечение, информационные технологии, интернет, компьютерное и мультимедийное оборудование, множительная техника, высококвалифицированные специалисты, специальная профессиональная литература Социальные партнёры в лице родителей, представителей местного сообщества, общественных организаций, культурных и административных учреждений, специалистов разных профилей деятельности, заинтересованный круг представителей общественности |  |  |  |
| 2.2. | Создание системы адаптации учащихся к школе | 1.Медицинское сопровождение учебно- | весь период |  |  |  |  |
|  |  | воспитательного процесса: профилактические осмотры учащихся, диспансеризация, выполнение требований СанПиНа. 2. Обеспечение рационального питания учащихся в школьной столовой , витаминизация питания; обеспечение контроля качества пищи. 3.Обеспечение преемственности в содержание и методике обучения между всеми ступенями общего образования, включая дошкольное. 4.Организация взаимодействия педагогов ДОУ «Ромашка» и учителей начальных классов школы. 5.Отслеживание адаптации учащихся первых и пятых классов заместителем директора по УВР. 6.Системное взаимодействие учителей начальных классов и учителей – предметников средней и старше ступеней обучения. 7.Организация работы социально-психологической службы по профилактике и коррекции социальной и школьной дезадаптации. | сентябрь-октябрь 2013 г. сентябрь-декабрь 2012-2015 гг. весь период | Привлечённые специалисты-медики Привлечённые специалисты общественного питания Педагогические кадры, в том числе дошкольного образования Специальная литература, интернет, высококвалифицированные педагогические кадры |  |  |  |
| 2.3. | Обеспечение преемственности начального, основного и среднего (полного) общего образования. | 1.Разработка системы мониторинга адаптации учащихся при реализации программы патриотического воспитания в школе, преемственности при переходе с одной ступени обучения на другую, а также влияние этого процесса на состояния здоровья учащихся общеобразовательных классов. 2.Подготовка образовательных программ повышенного и углубленного уровней, специализированных элективных курсов предпрофильного и профильного обучения, специальных (коррекционных) программ. 3.Проведение общешкольных мероприятий, ориентированных на взаимодействие учащихся разных образовательных ступеней, обеспечивающих горизонтальную (между классами одной параллели) и вертикальную (между разными параллелями) преемственности в воспитательной работе по патриотическому воспитанию. | сентябрь-декабрь 2012 г. июнь-август 2013 г. весь период | Специальная литература, интернет, высококвалифицированные педагогические кадры |  |  |  |
| 2.4. | Создание условий для внедрения программ повышенного уровня обучения, воспитанности, возможности индивидуализации обучения, выбора каждым учащимся образовательной программы с учетом его способностей и интересов. | 1.Мониторинг усвоения программ повышенного и углубленного уровней, специальных коррекционных программ обучения, влияние данного процесса на психическое и физическое здоровье учащихся учет способностей учащихся при реализации патриотического воспитания. 2.Организация научно-методической и воспитательной работы педагогов школы по проблемам интеграции, инклюзивного образования, предпрофильной подготовки и профильного обучения, разноуровневого обучения, переходу на индивидуальные образовательные программы. 3.Диагностика индивидуальных способностей и интересов учащихся при внедрении Программы воспитательной работы. 4.Разработка программ дополнительного образования, ориентированных на разностороннюю одаренность детей, способствующих компетентностному подходу в обучении и воспитании. | весь период март-апрель 2013-2015 гг. июнь-август 2013 – 2015 гг. | Специальная литература, интернет, высококвалифицированные педагогические кадры Программное информационно-коммуникационное обеспечение, информационные технологии, интернет, компьютерное и мультимедийное оборудование, множительная техника, высококвалифицированные специалисты, специальная профессиональная литература |  |  |  |
| 2.5. | 3.Разработка и внедрение системы оценки и совершенствования способов стимулирования профессиональной и личностной эффективности деятельности учителей и учащихся. | 1.Мониторинг влияния процесса оценки результативности профессиональной деятельности учителей и личностной эффективности учащихся на их эмоционально-личностную сферу. 2.Мониторинг эффективности оценки и стимулирования деятельности учителей, разработка критериев и оценка личностной эффективности учащихся. 3.Разработка системы оценки и способов стимулирования результативности деятельности и личностной эффективности обучающихся и классного руководителя. | весь период сентябрь-октябрь 2013 г. | Программное информационно-коммуникационное обеспечение, информационные технологии, интернет, компьютерное и мультимедийное оборудование, множительная техника, высококвалифицированные специалисты, специальная профессиональная литература |  |  |  |
| 2.6. | Использование инновационных форм и методов оздоровления, обучения и воспитания детей и подростков. | 1.Корректировка, дальнейшая реализация и анализ результатов школьной программы «Родина священна». 2.Внедрение и совершенствование программы воспитательной деятельности по направлениям «Связь поколений», «Растим патриота и гражданина России», «Мой край родной», «Я и семья» 3.Отбор технологий, совершенствование способов внедрения и мониторинг результативности инновационных форм и методов обучения. 4.Отбор технологий, совершенствование способов внедрения и мониторинг результативности инновационных форм и методов воспитания. | сентябрь-ноябрь 2012 г. | Высококвалифицированные специалисты, специальная профессиональная литература |  |  |  |
| 2.7. | Обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного и воспитательного процессов. | 1.Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс. 2.Специальное сопровождение учеников первых, пятых, профильных классов . 3.Внедрение программы по сохранению и коррекции зрения. 4.Организация медицинского, педагогического и психологического консультирования родителей по вопросам здоровьесбережения детей. 5.Обеспечение сбалансированного двигательного режима за счет систематического проведения утренней зарядки, физкультурных пауз, гимнастики для глаз, пальчиковой гимнастики во время уроков, систематическое проведение уроков ритмики. 6.Организация межпредметного взаимодействия педагогов по предупреждению учебной перегрузки учащихся. 7.Повышение компетентности педагогов через организацию обучающих семинаров в области возрастной физиологии и психологии, психологии личностного развития ребёнка. 8.Создание системы психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков: -выявление учащихся и семей «группы риска», непрерывная профилактическая работа с ними; -в профессиональном самоопределении, в период адаптации, в стрессовых ситуациях в предэкзаменационный и экзаменационный периоды. | сентябрь 2012 г. весь период сентябрь 2012 г. весь период сентябрь 2012г. – июнь 2014 г. | Высококвалифицированные специалисты, специальная профессиональная литература Привлечённые специалисты-медики Специальная литература, интернет, высококвалифицированные педагогические кадры |  |  |  |
| 2.8. | Индивидуализация содержания образования и воспитания, в наибольшей степени соответствующих потребностям каждого ученика. | 1.Реализация дифференцированного и индивидуального (по показаниям здоровья) обучения, воспитания. 2.Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом для учащихся всех групп здоровья, развитие широкого спектра спортивных кружков и секций на базе школы. 3.Внедрение современных педагогических технологий в воспитании, основанных на личностно-ориентированном, развивающем и компетентностном подходах: а) в начальной школе: - развивающее обучение (программа Н. Ф. Виноградовой «Начальная школа 21 века); - поэтапный переход начальной школы на ФГОС нового поколения б) в основной и старшей школе: - модульное обучение; - проблемное обучение; - коммуникативное обучение; - технология педагогических мастерских; - технология критического мышления; - -проектная деятельность - Поэтапный плановый переход основной и старшей школы на стандарты нового поколения 4.Разработка учителями-предметниками собственных методических воспитательных программ патриотического воспитания, соответствующих условиям инициативы Президента « Наша новая школа». 5.Совершенствование уровня командного педагогического взаимодействия классного руководителя и учителей–предметников, работающих в одном классе. 6.Создание системы перехода на индивидуальные образовательные и воспитательные траектории в старшей школе . 7.Разработка педагогами дополнительного образования и воспитателями ГПД собственных методических подходов, соответствующих условиям инициативы Президента « Наша новая школа» в области патриотического воспитания. 8.Внедрение в дополнительное образование и воспитание детей современных педагогических технологий, инициативы Президента « Наша новая школа» и компетентностного подхода. | весь период сентябрь 2012г. – июнь 2014 г. весь период сентябрь 2012г. – июнь 2011 г. | Специальная литература, интернет, высококвалифицированные педагогические кадры |  |  |  |
| 2.9. | Развитие личностных компетентностей, объединяющих такие качества, как самооценка, внутренние ценности, способности, интересы, принятие решений и ответственности. | 1.Организация мониторинга личностных компетентностей учащихся, проявляющихся в общественной активности, участии в работе органов ученического самоуправления, шефской работе старших над младшими, влияние этого процесса на духовное здоровье учащихся. 2.Ведение спецкурса «Мой выбор», групповых занятий «Психология общения». 3.Мониторинг влияния на состояние духовного и физического здоровья посещения кружков и секций по интересам. 4.Расширенное и углубленное изучение ряда предметов на всех ступенях образования: -групповые и индивидуальные занятия в начальном и среднем звеньях; -факультативы и практикумы, элективные курсы в среднем и старшем звеньях; -элективные курсы по формированию чувства патриотизма, любви и уважения к Родине в среднем звене, в старшей школе. 5.Разработка и реализация системы работы с одаренными детьми и детьми с особыми возможностями здоровья. 6.Систематизация работы научного общества учащихся (НОУ « Интеллект»), работы школьного музея, газеты «Школьная планета» 7.Расширение сети дополнительного образования детей. 8.В ходе проведения воспитательных мероприятий обучать детей следующим компетенциям: адекватной оценке своих сильных качеств и ограничений, умение принимать решения, брать на себя ответственность, отстаивать собственные ценности. | сентябрь 2012г. – июнь 2015 г. весь период сентябрь 2012г. – июнь 2015 г. весь период | Специальная литература, интернет, высококвалифицированные педагогические кадры Программное информационно-коммуникационное обеспечение, информационные технологии, интернет, компьютерное и мультимедийное оборудование, множительная техника, высококвалифицированные специалисты, специальная профессиональная литература |  |  |  |
| 2.10. | 4.Развитие коммуникативной компетентности. | 1.Организация и проведение уроков - практикумов по развитию коммуникативных навыков, общения и решения конфликтов через организацию патриотического воспитания 2.Внедрение педагогических технологий, способствующих обучению детей конструктивному общению (дебеты, дискуссии и др.). 3.Организация и проведение уроков-практикумов классными руководителями по развитию коммуникативных навыков учащихся и развитию умений решать личностные конфликты. | весь период | Специальная литература, интернет, высококвалифицированные педагогические кадры |  |  |  |
| 2.11. | Развитие социальной компетентности - овладение способами взаимодействия с окружающими людьми, обществом и государством. | 1.Создание системы бесед по воспитанию у учащихся позиции «Я – гражданин России». 2.Ведение спецкурсов «Право», «Общество и я», «Моя гражданская позиция» и др. 3.Работа школьников в органах ученического самоуправления, творческих группах, командах по интересам, советах дела и др. 4.Участие в волонтёрском движении сверстников. | сентябрь 2012г. – июнь 2015 г. весь период | Специальная литература, интернет, высококвалифицированные педагогические кадры |  |  |  |
| 2.12. | Внедрение информационных и телекоммуникационных технологий в образовательный и воспитательный процесс. | 1.Осознание обучающимися семьи как важнейшей жизненной ценности . 2.Организация мониторинга влияния на состояние здоровья учащихся . 3.Организация мониторинга внедрения информационных и телекоммуникационных образовательных технологий в учебный и воспитательный процесс. 4.Систематизация применения мультимедийных учебно-методических материалов, создание собственных. 5.Компьютеризация школьного документооборота, создание электронных баз данных, активная работа в программе «Сетевой город» 6.Повышение квалификации учителей–предметников в области использования Интернет ресурсов, мультимедийных учебных материалов, цифровых образовательных ресурсов. 7.Создание ученического Пресс-центра для организации выпуска школьных СМИ ( газета «Школьная планета») с использованием информационно-коммуникативных технологий. | сентябрь 2012г. – июнь 2015 г. июнь 2013 – июнь 2015 гг. сентябрь-октябрь 2012 г. | Программное информационно-коммуникационное обеспечение, информационные технологии, интернет, компьютерное и мультимедийное оборудование, множительная техника, высококвалифицированные специалисты, специальная профессиональная литература |  |  |  |
| 2.13. | 1.Создание специальных условий для оздоровления детей, оказания им квалифицированной медицинской помощи. | ##### 1.Оснащение медицинского кабинета современным оборудованием, создание процедурного кабинета. 2.Оптимальное использование спортивных, оздоровительных и культурно-досуговых учреждений школы, села, района. 3.Обновление спортивного оборудования для занятий гимнастикой, оснащение лыжной базы, приобретение спортивного оборудования для занятий различными видами спорта. | июнь-август 2012 г. сентябрь 2012г. – июнь 2013 г. весь период | Финансовые ресурсы (бюджетные и внебюджетные) |  |  |  |
| 2.14. | Совершенствование оснащения учебной и воспитательной базы. | 1.Продолжение оснащения БИЦ в качестве одного из центров воспитания школьников. 2.Создание второго компьютерного класса, продолжение оснащения компьютерами и интерактивными досками учебных кабинетов. 3.Создание автоматизированных рабочих мест учителя (АРМ) для всех категорий педагогов. ##### 4.Приобретение музыкальных инструментов, звукозаписывающей аппаратуры, звуковоспроизводящего, осветительного и фото - видео оборудования для последующей успешной реализации программы патриотического воспитания. | весь период июнь 2013 – июнь 2014 гг. январь 2012 г. июнь-сентябрь 2014 г. | Финансовые ресурсы (бюджетные и внебюджетные) |  |  |  |
| 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (июнь 2014 – июнь 2015годы) |  |  |  |  |  | Обобщение и распространение опыта работы | сентябрь-декабрь 2011 г. |
| 3.1. | Обобщение и распространение опыта работы | 1.Семинары, практические занятия, тренинги и научно-практические конференции для коллег и специалистов района, Глубоковского школьного округа, края. 2.Тиражирование нормативно-правовых, организационно-управленческих и учебно-методических документов 3.Издание методической литературы, выпуск СД дисков по итогам реализации программы 4.Обобщение и распространение учебных программ и технологий работы по патриотическому воспитанию. 5.Анализ и корректировка итогов проекта | сентябрь 2014 г. -июнь 2015 г. июнь-декабрь 2015 г. сентябрь 2014 г. -июнь 2015 г. ноябрь-декабрь 2015 г. | Специальная литература, интернет, высококвалифицированные педагогические кадры Финансовые ресурсы (бюджетные и внебюджетные) |  |  |  |
| 3.2. | Аналитическая деятельность по итогам реализации программы | 1.Проведение заключительного мониторинга с участниками (педагоги, специалисты, учащиеся, родители) реализации программы. 2.Обобщение мониторинговых и диагностических исследований в рамках программы 3.Презентация итогов программы, выпуск СД дисков | сентябрь 2015 г. -март 2015 г. апрель-май 2015 г. май-июнь 2015 г. | Специальная литература, интернет, высококвалифицированные педагогические кадры Финансовые ресурсы (бюджетные и внебюджетные) |  |  |  |
| 3.3. | Презентация и публикация итогов реализации программы | 1.Издание методической литературы по итогам проекта. 2.Публикация итогов проекта в периодических изданиях и в СМИ | январь-июнь 2015 г. | Финансовые ресурсы (бюджетные и внебюджетные) |  |  |  |